## 职责表
Tale博客系统项目工作职责表
序号 | 姓名 | 职责(第4周) | 职责(第5周) | 职责(第6周) | 职责(第7周) | 职责(第8周) | 职责(第9周)
1 | 范婷婷(组长) | 1.督促并检查组员完成习题及扩展阅读 2.完成合同书 3.协助组员完成招、投标书及原型图，并进行资料整合，检查质量 | 1.督促并检查组员完成习题及扩展阅读 2.完成小论文一篇 3.完成最终文档中的成本计划 4.完成project作业 5.进行资料整合 | 1.督促并检查组员完成习题及扩展阅读 2.完成最终文档中的进度计划 3.完成SVN作业 5.进行资料整合
2 | 胡正芸(组员) | 1.完成习题及扩展阅读 2.完成原型图、投标书上半部分 | 1.完成习题及扩展阅读 2.完成小论文一篇 3.完成最终文档中的成本计划 4.完成project作业 | 1.督促并检查组员完成习题及扩展阅读 2.完成最终文档中的范围计划 3.完成SVN作业 5.进行资料整合
3 | 张志苗(组员) | 1.完成习题及扩展阅读 2.完成招标书，投标书下半部分 | 1.完成习题及扩展阅读 2.完成小论文一篇 3.完成最终文档中的成本计划 4.完成project作业 | 1.督促并检查组员完成习题及扩展阅读 2.完成最终文档中的质量计划 3.完成SVN作业
4 | 陈华睿(组员) | 1.完成习题及扩展阅读 2.完成招标书，投标书下半部分 | 1.完成习题及扩展阅读 2.完成小论文一篇 3.完成最终文档中的成本计划 4.完成project作业 | 1.督促并检查组员完成习题及扩展阅读 2.完成最终文档中的质量计划 3.完成SVN作业
备注：1.此表描述了每周相应人员的职责，请执行。 2.过程中若有无法完成情况，需及时向组长汇报情况，并作出相应调整。