## 第4周
Tale博客系统项目工作计划表
序号 | 姓名 | 本周工作计划 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15
1 | 范婷婷(组长) | 写合同书，招、投标书及原型图检查，以及上述所有资料整合 | 合同书完成20% | 合同书完成100% | 合同书、招标书及原型图检查完成 | 资料合并，格式调整100% | 格式调整，完成打包
2 | 胡正芸(组员) | 画原型图，投标书上半部分 | 原型图完成30% | 原型图完成50% | 原型图完成80% | 原型图完成100% | 协助组长完成剩余工作
3 | 张志苗(组员) | 写招标书，投标书下半部分 | 招标书完成20% | 招标书完成100% | 投标书完成50% | 投标书完成100% | 协助组长完成剩余工作
4 | 陈华睿(组员) | 写招标书，投标书下半部分 | 招标书完成20% | 招标书完成100% | 投标书完成50% | 投标书完成100% | 协助组长完成剩余工作
备注：1.当日无工作进度，请填写无。 2.每日工作完成量请按百分比填写。 3. 每周的工作计划请点击表格下方第N周查看。

## 第5周
Tale博客系统项目工作计划表
序号 | 姓名 | 本周工作计划 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22
1 | 范婷婷(组长) | 1.写个人小论文 2.写成本计划 3.学习project并完成作业 | 成本计划完成20% | 成本计划完成50% | 学习project完成100% | 成本计划完成100% | 小论文完成100%
2 | 胡正芸(组员) | 1.写个人小论文 2.写成本计划 3.学习project并完成作业 | 成本计划完成20% | 成本计划完成50% | 学习project完成100% | 成本计划完成100% | 小论文完成100%
3 | 张志苗(组员) | 1.写个人小论文 2.写成本计划 3.学习project并完成作业 | 成本计划完成20% | 成本计划完成50% | 学习project完成100% | 成本计划完成100% | 小论文完成100%
4 | 陈华睿(组员) | 1.写个人小论文 2.写成本计划 3.学习project并完成作业 | 成本计划完成20% | 成本计划完成50% | 学习project完成100% | 成本计划完成100% | 小论文完成100%
备注：1.当日无工作进度，请填写无。 2.每日工作完成量请按百分比填写。 3. 每周的工作计划请点击表格下方第N周查看。

## 第6周
Tale博客系统项目工作计划表
序号 | 姓名 | 本周工作计划 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29
1 | 范婷婷(组长) | 1.写进度计划 | 进度计划20% | 进度计划50% | 进度计划100% | 无 | 无
2 | 胡正芸(组员) | 2.写范围计划 | 范围计划20% | 范围计划80% | 范围计划100% | 无 | 无
3 | 张志苗(组员) | 3.写质量计划 | 质量计划30% | 质量计划70% | 质量计划100% | 无 | 无
4 | 陈华睿(组员) | 3.写质量计划 | 质量计划10% | 质量计划20% | 质量计划10% | 无 | 无
备注：1.当日无工作进度，请填写无。 2.每日工作完成量请按百分比填写。 3. 每周的工作计划请点击表格下方第N周查看。